## Foglio1
n. prog. Regione | C.F. | ENTE RICHIEDENTE | PROV | REG | EDIFICI SCOLASTICI OGGETTO D'INTERVENTO | TIPO DI INTERVENTO | TIPOLOGIA APPALTO | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE | CUP | STATO AVANZAMENTO LAVORI | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | COLLAUDO | IMPORTO PROGETTO | IMPORTO FINANZIAMENTO | IMPORTO ECONOMIE | Importo spettante | liquidazione precedente | Importo da liquidare | Ancora da liquidare all'Ente | CONTO CORRENTE | Codice tesoreria | Motivazione | Verifica effettuata e importo da liquidare
1 | 80000810863 | Enna (provincia) | EN | SIC | ITI Majorana di Piazza Armerina |  |  |  | G34H13000560001 | conclusi |  |  |  | 99800 | 99800 | 21138.21 | 78661.79 | 41480 | 32208 | 4973.79 | 60867 | 513 | certificazione RUP comprovante spesa pari ad e 32208,00.
38 | 00475000824 | Castronovo di Sicilia | PA | SIC | scuola media Dante Alighieri |  |  |  | G69D13000290000 | IN CORSO |  |  |  | 758438.66 | 758438.66 | 102653.01 | 655785.65 | 345088.41 | 237296.72 | 73400.52 | 4560 |  | CERTIFICAZIONE RUP - CONTATTARE
14 | 00124600834 | Patti | ME | SIC | Scuola dell'infanzia "Frazione case Nuove Russo" |  |  |  | C41H13000090005 | CONCLUSI |  |  |  | 100000 | 85000 | 9457.21 | 75542.79 |  | 75542.79 |  |  |  | certfificazione con CRE comprovante una spesa superiore ad € 107.000,00 liquidabile nei limiti del contributo € 75542,79
26 | 00124600834 | Patti | ME | SIC | Scuola primaria "Frazione case Nuove Malluzzo" |  |  |  | C41H13000900005 | conclusi |  |  |  | 100000 | 85000 | 3212.85 | 81787.15 |  | 81787.15 |  |  |  | certificazione con CRE comprovante una spesa superiore agli € 96.000,00 liquidabile nei limiti del contributi € 81.787,15
19 | 187650569 | Sutri | VT | LAZ | Scuola secondaria di I° grado A. Moro | Messa in sicurezza, ristrutturazione , manutenzione straordinaria |  |  | C71H13000890001 | conclusi |  |  |  | 235000 | 235000 | 35705.73 | 199294.27 | 179364.84 | 14768.36 | 5161.07 | 0304134 | 344 | certificazione rup di prova delle precedenti liquidazioni e di liquidazione del residuo pari ad € 14768,36 - CRE presente
78 | 82000490290 | Lendinara | RO | VEN | sc. A. Mario |  |  |  | I71H13000240007 | conclusi |  |  |  | 136606.83 | 95624.78 | 19493.21 | 76131.57 |  | 76130.84 | 0.73 | 0065920 | 222 | determina di liquidazione qte di importo quota miur pari ad € 76130,84
41 | 00127950855 | Villalba | CL | SIC | Scuola materna "Don Milani" |  |  |  | F91H13000350001 | conclusi |  |  |  | 543848.12 | 543848.12 | 77975.29 | 465872.83 | 73556.81 | 217962.36 | 174353.66 | 0305387 | 511 | certificazione relativa al II stato di avanzamento lavori con dichiarazione di ultimazione lavori - in precedenza liquidato il I SAL
24 | 81000090746 | OSTUNI | BR | PUG | SEC I ° gr.S.G.BOSCO |  |  |  | F13J13000160003 | in corso |  |  |  | 300000 | 240000 | 60000 | 180000 |  | 96516.37 | 83483.63 | 063976 | 431 | documentazione comprovante l'avvenuta spesa di €96516,37
33 | 00420090839 | Frazzanò | ME | SIC | scuola elementare di via Cortile Padri brasiliani |  |  |  | B94E13000420001 | in corso |  |  |  | 138670 | 124803 | 10183.26 | 114664.74 |  | 42612.26 | 72052.48 | 0305428 | 514 | certificazione somma di € 42612,26
9 | 00905560728 | LOCOROTONDO | BA | PUG | IC - Marconi-Oliva |  |  |  | G11H13000230001 | conclusi |  |  |  | 992000 | 793600 | 42196 | 751404 | 570900 | 180504 | 0 | 0068282 | 430 | certificazione comprovante la spesa da liquidare pari ad € 180.504,00 con collaudo
29 | 830015107141 | SAN GIOVANNI ROTONDO | FG | PUG | INFANZIA VIA CURTATONE |  |  |  | F25J14000010005 | in corso |  |  |  | 600000 | 480000 | 154681.69 | 325318.31 | 246403.22 | 71736.51 | 7178.58 | 0068484 | 432 | certificazione del Rup di ulteriori somme pari ad € 71736,51
13 | 00311700793 | Sant’Onofrio | VV | CAL | Scuola Primaria e Infanzia Via del Signore |  |  |  | E48G11000960002 | conclusi |  |  |  | 200000 | 200000 | 34846.94 | 165153.06 | 100000 | 61097.9 | 4055.16 | 0305347 | 454 | fatture per importo pari ad € 61097,90 - CRE
37 | 00716670179 | Malonno | BS | LOM | Scuola Primaria Aldo Moro | Bonifica dell'amianto |  |  | d81h13000530002 | conclusi |  |  |  | 232000 | 1906.92 | 116 | 1790.92 |  | 1790.92 |  | 0301410 | 131 | certificazione di avvenuta liquidazione I SAL collegato a scuole sicure
18 | 86000390830 | San Piero Patti | ME | SIC | IC |  |  |  | G11H13000660002 | in corso |  |  |  | 442845.44 | 398560.9 | 17737.15 | 380823.75 | 192162.74 | 146454.15 | 42206.86 | 0305473 | 514 | certificazione relativa al III e IV SAL
11 | 00139550818 | Marsala | TP | SIC | Scuola elementare Mothia c/da Spagnola e scuola materna Montessori c/da Cuore di gesù |  |  |  | B81H13002480001 | in corso |  |  |  | 200000 | 200000 | 47435.99 | 152564.01 |  | 67258.25 | 85305.76 | 0064636 | 518 | CERTIFICAZIONE LIQUIDAZIONE I SAL PARI AD € 67258,25
8 | 82000870889 | Comiso | RG | SIC | Scuola media Verga |  |  |  | H15H14000030002 | in corso |  |  |  | 244000 | 244000 | 67118.18 | 176881.82 | 119561.98 | 49956.3 | 7363.54 | 64497 | 516 | comprova precedente liquidazione. Chiede € 55.513,50 relativa al II SAL. Si eroga la somma di € 49956,30 in quanto € 5557,20 risultano già liquidato con il precedente accredi in acconto sul II SAL
5 | 83001210638 | Lacco Ameno | NA | CAMP | Plesso scolastico Principe di Piemonte |  |  |  | C41H130000770001 | in corso |  |  |  | 386708.67 | 386708.67 | 58333.25 | 328375.42 |  | 229576.72 | 98798.7 | 0304741 | 425 | certificazione relativa al I SAL
21 | 81002610616 | Gricignano d’Aversa | CE | CAMP | plesso scolastico di Via Campotonico |  |  |  | D59E13000380001 | in corso |  |  |  | 492306.08 | 492306.08 | 106753.75 | 385552.33 |  | 206603.51 | 178948.82 | 0185330 | 422 | certificazione da parte del RUP di importo pari ad € 206.603,51
18 | 00478640659 | Giffoni sei Casali | SA | CAMP | Polo scolastico Capitignano |  |  |  | B74H13000330001 | in corso |  |  |  | 595000 | 595000 | 178184.26 | 416815.74 |  | 125920.21 | 290895.53 | 0304784 | 424 | Certificazione del RUP di richiesta I acconto pari ad € 125920,21
3 | 82000330611 | Caiazzo | CE | CAMP | SMS A.A. Caiatino |  |  |  | B77E13000200002 | in corso |  |  |  | 925000 | 925000 | 29493.75 | 895506.25 |  | 666427.76 | 229078.49 | 0185227 | 422 | Certificazione RUP di spesa pari ad e 666427,76
24 | 83001010616 | Roccamonfina | CE | CAMP | Scuola elementare capoluogo |  |  |  | G53D13000360002 | in corso |  |  |  | 1341332.99 | 1341332.99 | 117055.87 | 1224277.12 |  | 348574.15 | 875702.97 | 0304724 | 424 | documentazione fiscale di importo complessivo pari ad € 348574,15
26 | 80032140636 | Casandrino | NA | CAMP | Scuola materna di Via Napoli |  |  |  | H41H13000520001 | in corso |  |  |  | 375314.61 | 375314.61 | 112624.69 | 262689.92 | 62062.1 | 66322.11 | 134305.71 | 72316 | 425 | certificazione relativa al II SAL pari ad € 60.543,67 e richiesta acconto DL pari ad € 5778,44
1 | 82007910639 | Pimonte | NA | CAMP | SMS Paride dal Pozzo |  |  |  | H21E13000200001 | in corso |  |  |  | 983307.08 | 983307.08 | 147903.4 | 835403.68 | 504424.39 | 275581.49 | 55397.8 | 0185532 | 425 | certificazione relativa al II SAL din importo pari ad € 275581,49
9 | 80103860633 | Cardito | NA | CAMP | Edificio scolastico G. Rodari | riqualificazione e messa in sicurezza |  |  | I94H13000070001 | in corso |  |  |  | 88000 | 88000 | 32740.99 | 55259.01 |  | 39358.42 | 15900.59 | 0067924 | 425 | certificazione relativa al I SAL pari ad € 39358,42
19 | 83000970612 | Mondragone | CE | CAMP | Scuola materna Via Filosofo Taglialatela |  |  |  | D55J14000000002 | IN CORSO |  |  |  | 541712.45 | 541712.45 | 109305.92 | 432406.53 | 155510 | 119090 | 157806.53 | 0067850 | 422 | certificaione relativa al II SAL
8 | 00643280639 | Ischia | NA | CAMP | Plesso scolastico G. Marconi | I31H13000800002 | IN CORSO | 917169.73 | I31H13000800002 | IN CORSO | #VALUE! |  |  | 917169.73 | 917719.73 | 243658.42 | 674061.31 |  | 53786.2 | 620275.11 | 0067987 | 425 | certificazione liquidazione 10% anticipazione contratto
30 | 01107670638 | Fratta Minore | NA | CAMP | Edificio scolastico C. Colombo |  |  |  | E81H13000400001 | in corso |  |  |  | 281390 | 281390 | 37429.85 | 243960.15 |  | 103501.07 | 140459.08 | 0071454 | 425 | certificazione I SAL
15 | 0084640838 | Barcellona Pozzo di Gotto | ME | SIC | edificio scolastico Destra Longano di Barcellona Pozzo di Gotto |  |  |  | H66B7000110006 | conclusi |  |  |  | 741147.82 | 666147.82 | 106254.29 | 559893.53 | 182681.63 | 369218.61 | 7993.29 | 0064410 | 514 | certificazione con la quale si chiede il saldo ma è accreditabile la sola somma di € 369.218,61 non essendo intervenuto il CRE
21 | 80003790591 | Cisterna di Latina | LT | LAZ | Scuola Infanzia, Primaria Collina dei pini |  |  |  | C55J13000030001 | conclusi |  |  |  | 109000 | 109000 | 25253.3 | 83746.7 | 62769.98 | 15158.59 | 5818.13 | 63026 | 341 | CRE con dichiarazione liquidazione spese tecncihe. L'importo liquidato è dato dalla somma dell'IVA lavori predentemente non corrisposta e le spese tecniche
22 | 00177080033 | Grignasco | NO | PIE | Sc. Primaria e secondaria di 1° grado, largo Ferrari, 3 - | Interventi edifici scolastici di proprietà comunale |  |  | B16E12000590007 | conclusi |  |  |  | 286000 | 286000 | 58320.01 | 227679.99 |  | 221063.12 | 6616.87 | 0300557 | 113 | cre con mandati di pagamento per una somma pari ad € 221063,12

## Foglio2
n. prog. Regione | C.F. | ENTE RICHIEDENTE | PROV | REG | EDIFICI SCOLASTICI OGGETTO D'INTERVENTO | CUP | STATO AVANZAMENTO LAVORI | IMPORTO PROGETTO | IMPORTO FINANZIAMENTO | IMPORTO ECONOMIE | Importo spettante | liquidazione precedente | Importo da liquidare | Ancora da liquidare all'Ente | CONTO CORRENTE | Codice tesoreria | Motivazione
14 | 82002430278 | Scorzé | VE | VEN | Elementare Ippolito Nievo Via Onaro, 1 - loc. Rio S. Martino | G21H13000280004 | ultimati | 80853.55 | 56597.49 | 8011.85 | 48585.64 |  | 43727.076 | 4858.564 | 066086 | 224 | certificazione del rup di liquidazione di € 51048. Considerata l'assenza del CRE si liquia il 90% dellimporto spettante
21 | 91006950793 | Provincia di Crotone | KR | CAL | ITS Santoni Via Gioacchino da Fiore | H11H13000870001 | in corso | 498500 | 498500 | 135899.28 | 362600.72 | 80619 | 11066.44 | 270915.28 | 86001 | 453 | Già liquidati € 80619,00 per cui la differenza da liquidare è pari ad € 11066,44
28 | 00884000720 | MOLA DI BARI | BA | PUG | SEC I° gr. L. TANZI | E44H14000090001 | in corso | 382000 | 382000 | 97496.81 | 284503.19 |  | 196645 | 87858.19 | 0063848 |  | certificazione relativa al I SAL e a spese >ANAC
86 | 00356680397 | Provincia di Ravenna | RA | EMI | ITA Perdisa, scient. Curbastro, ITCG Compagnoni | j51h13000150003 | ultimati | 190000 | 173251.28 | 37617.47 | 135633.81 |  | 135629.89 | 3.92 | 0060400 | 246 | CRE e fatture pari ad € 135629,89
37 | 0065540569 | Civita Castellana | RM | LAZ | Scuola secondaria di I° grado Dante Alighieri | B66D14000050002 | ultimati | 99800 | 99800 | 8381.13 | 91418.87 |  | 91418.87 | 0 | 0067684 | 344 | certificazione finale e CRE di importo pari ad € 91418,87
9 | 00529840019 | Rivoli | TO | PIE | Scuola primaria Gozzano, sc. Primaria Rodari, Sc. Primaria Don Locanetto, Via Rossano, 9 - Via Pavia 30 - Via Alba, 15 - | F26E11000440004 | ultimati | 690824.41 | 500000 | 130418.74 | 369581.26 |  | 332623.134 | 36958.126 | 0061198 | 114 | la certificazione prodotta mostra una liquidazione superiore al finanziamento. Non essendo intervenuto il CRE si dispone la liquidazione dle 90% del contributo
11 | 00529840019 | Rivoli | TO | PIE | Rifacimento coperture, creazine blocco servizi | F26E1200057004 | ultimati | 671290 | 500000 | 136603.48 | 363396.52 |  | 327056.868 | 36339.652 | 0061198 | 114 | la certificazione prodotta mostra una liquidazione superiore al finanziamento. Non essendo intervenuto il CRE si dispone la liquidazione dle 90% del contributo

## Foglio3
n. prog. Regione | C.F. | ENTE RICHIEDENTE | PROV | REG | EDIFICI SCOLASTICI OGGETTO D'INTERVENTO | CUP | STATO AVANZAMENTO LAVORI | IMPORTO PROGETTO | IMPORTO FINANZIAMENTO (ex DM 906/2013 ovvero DM 132/2014) | IMPORTO ECONOMIE | Importo spettante | liquidazione precedente | Importo liquidato | DD AAODGEFID di erogazione | Ufficio competente e link al progetto
10 | 82000650646 | Paternopoli | AV | CAMP | Sc. Elem. Giovanni XXIII° | B2e15000010001 | conclusi | 98932.66 | 98932.66 | 28245.64 | 70687.02 | 48472.5 | 21104.24 | 219/2017 | DGEFID - Ufficio III http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/scuole_sicure.shtml#b
28 | 00275560837 | Villafranca Tirrena | ME | SIC | Plesso sclastico Marconi di Via Nazionale | D71H13000410001 | conclusi | 440000 | 440000 | 88033.22 | 351966.78 | 217920.12 | 134000.82 | 218/2017